长农发〔2024〕1号

关于印发《2024年长清区麦田镇压控旺转壮专项行动实施方案》的通知

各街镇、局属有关单位：

为贯彻落实中央和省、市、区各级关于做好农业防灾减灾工作的相关指示、会议和文件精神，切实抓好夏粮生产，推进全区全年粮油大面积单产提升，经局党组研究，制定了《2024年长清区麦田镇压控旺转壮专项行动实施方案》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：2024年长清区麦田镇压控旺转壮专项行动实施方案

济南市长清区农业农村局

2024年1月5日

2024年长清区麦田镇压控旺转壮专项行动

实施方案

春季是小麦生长的旺盛期、需水需肥的高峰期、产量形成的关键期，春管主动则夏粮主动，夏粮主动则全年主动。为切实抓好春季麦田管理，特别是通过机械镇压实现麦田控旺转壮，夯实全区夏粮丰产丰收基础，根据山东省财政厅《关于下达2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2023〕41号）、济南市财政局《关于下达2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（济财农整指[2023]106号）文件精神，结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“粮食安全是‘国之大者’”这一理念，坚持政府主导、企业主体、协同参与，抓住早春麦田管理有利时机，开展麦田镇压控旺转壮专项行动，辐射带动群众共治共享，切实抓好春季麦田管理各项措施落实，全力夺取夏粮丰产丰收。

二、任务目标

在小麦返青至起身期，以沿黄四街道夏粮主产区为重点开展全区麦田镇压控旺转壮专项行动。通过项目实施，沉实土壤、减少蒸发、控上促下、提墒保墒，增强麦田抗旱防冻能力，并起到控旺转壮的作用。完成小麦机械镇压4.7万亩以上，夏粮单产减幅控制在5%以内，群众满意率85%以上。

三、资金总额及来源

资金总额22万元，来源于济南市财政局《关于下达2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（济财农整指〔2023〕106号），用于开展旺长麦田机械镇压。

四、实施内容

1、实施面积。实施面积4.7万亩以上。

2、实施区域。以沿黄文昌、平安、归德、孝里四个街道为主的全区麦田。

3、实施时间。小麦返青至起身期，2024年3月20日前全部完成。

4、实施方式。通过三方采购选定服务供应商，服务商负责项目实施、面积确认、测产验收、满意度调查等工作。

5、注意事项。春季麦田镇压要严格遵守有关技术要求，坚持“压干不压湿、压软不压硬”，做到“三不压两注意”，土壤过湿和盐碱涝洼地不压，有霜冻麦田不压，已经拔节麦田不压，注意掌握镇压力度，注意机械行走速度，确保镇压质量。对晚播弱苗要轻压、避免出现机械损伤。

五、实施步骤

1、落实范围、面积。结合前期旺长麦田摸排情况和2024年小麦种植分布，全区麦田镇压控旺转壮专项行动范围、面积如下：总实施面积4.7万亩以上，其中归德街道1.8万亩，孝里街道1.2万亩，文昌街道0.6万亩，平安街道0.55万亩，其他街镇0.55万亩，最终验收以实际项目完成情况为准。

2、确定供应商。通过三方采购确定服务供应商，签订采购合同。成交供应商根据项目实施的范围、面积分配情况积极对接服务街镇，并配合街镇做好项目宣传引导，发布项目实施公告，确保项目实施安全。

3、项目实施。街镇农业技术人员会同成交供应商密切监测调查，全面掌握春季麦田生产情况，密切关注天气变化，确定项目实施最佳时间，科学镇压，控旺转壮。区农业农村局技术人员要加强技术指导，确保项目实施效果。

4、实施面积确认。实施完成后，以村或新型农业经营主体（种粮大户、家庭农场、农民合作社等）为单位对专项行动实施面积进行确认，确认单由村或经营主体负责人签字并盖章，以村为单位进行公示，接受服务对象监督。村级公示完成后，由街镇政府进行审核汇总并签字盖章确认。

5、理论测产验收。小麦收获前，组织专家对专项行动实施效果进行理论测产，测产按照上级相关文件要求进行。项目区平均单产与2023年全区小麦平均亩产量396.65公斤进行比对分析，总结项目效果。

6、服务满意度调查。采取调查问卷的形式，满意率达到85%以上。

7、总结验收。项目结束后，成交供应商整理有关资料形成自验报告，并提出验收申请，由区农业农村局牵头负责项目验收工作。

8、健全档案。项目实施结束后，规范整理项目实施相关文件、项目实施过程的相关资料等，做好档案的收集、整理和保存等工作。

六、保障措施

1、加强组织领导。成立由区农业农村局主要领导任组长、区农业农村局和相关街镇分管领导任成员的工作领导小组，负责对项目的安排部署和组织协调，保障工作顺利实施；成立由区农业农村局分管领导任组长，区农业农村局种植业管理、农技、土肥、植保等负责同志、各街镇农技站站长任成员的技术指导小组，分工协作，密切配合，强化协调和技术指导，全面落实各项工作措施，确保工作取得实效。

2、广泛宣传发动。通过电视、网络、微信、发放技术明白纸等多种形式，加强宣传，及时解答群众咨询，营造良好的社会舆论氛围。

3、强化检查督导。项目实施过程中，区农业农村局、各街镇强化督导、协调，督促规范开展防控，确保项目质量和实施效果，强化技术指导和服务，确保各项措施落实到村、到户、到田。

4、保障信息通畅。防控过程中，加强成交供应商、街镇农技站、行政村、农户信息沟通，保障防控过程中突发问题能够及时反馈、解决。

5、规范资金使用。加强资金监管，强化核查验收，验收合格后及时拨付项目资金。

附件1：2024年麦田镇压控旺转壮专项行动领导小组

附件2：2024年麦田镇压控旺转壮专项行动技术小组

附件1

2024年麦田镇压控旺转壮专项行动领导小组

组长：张振利    区农业农村局局长

成员：赵振军    区农业农村局三级调研员

张立新    文昌街道党工委副书记、政协委员联络室主任

石学良    平安街道办事处副主任

赵富军    归德街道办事处公共文化服务中心主任

方凤泉    孝里街道办事处副主任

董传贵    崮云湖街镇办事处副主任

孟  力    五峰山街道党工委副书记、政协委员联络室主任

王  凯    张夏街道党工委委员、党建工作办公室副主任

杨振超    万德街镇办事处民生保障服务中心主任

杜  峰    马山镇党委委员、副镇长

潘和钧    双泉镇副镇长

领导小组下设办公室，赵振军同志任办公室主任。

附件2

2024年麦田镇压控旺转壮专项行动技术小组

组长：赵振军   区农业农村局三级调研员

成员：陈士亮   刘  健  王厚军  张洪春   冯  涛

隋顺明   王荣刚  孟宪栋  赵中强   王典起

高元军   李祥辉  刘  华  陈相浩   赵振霞

刘  学

技术小组下设办公室，陈相浩任办公室主任。